| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 18/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013. |
| --- | --- | --- |

Kính gửi :  Công ty cổ phần đầu tư và thiết kế kiến trúc xây dựng Thăng Long

Trả lời văn bản số 27/CV-TVTL ngày 18/12/2012 của Công ty cổ phần đầu tư thiết kế kiến trúc xây dựng Thăng Long đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá trị quyết toán hợp đồng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các hợp đồng nêu tại văn bản số 27/CV-TVTL là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Căn cứ quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ và nội dung của hợp đồng:

1. Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo bổ sung giá trị hợp đồng do thay đổi giá nguyên, nhiên vật liệu, thay đổi chế độ tiền lương tương ứng theo từng thời kỳ (theo phương pháp điều chỉnh quy định trong hợp đồng và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010).

2. Thời điểm điều chỉnh bổ sung giá trị hợp đồng thực hiện phù hợp với giai đoạn nghiệm thu, thanh toán quy định trong hợp đồng.

3. Nếu mức tạm ứng ghi trong hợp đồng là tạm ứng để chi trả tiền lương hoặc tiền công, là tạm ứng để mua nguyên vật liệu, thì không được điều chỉnh cho phần giá trị hợp đồng đã tạm ứng. Nếu mức tạm ứng ghi trong hợp đồng không phải là tạm ứng để chi trả tiền lương hoặc tiền công, không phải là tạm ứng để mua nguyên vật liệu, thì được điều chỉnh bổ sung toàn bộ những khối lượng của hợp đồng bị ảnh hưởng bởi biến động giá, bị ảnh hưởng bởi thay đổi chế độ tiền lương (kể cả phần giá trị hợp đồng đã tạm ứng).

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần đầu tư thiết kế kiến trúc xây dựng Thăng Long trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
|  |  | KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
|  |  | PHÓ VỤ TRƯỞNG |
| Nơi nhận : |  |  |
| - Như trên; - Viện CL T.tin và Tr.thông; - Lưu: VT,KTXD(Th8). |  | (®· ký) |
|  |  | Trần Văn Khôi |