| - BỘ XÂY DỰNG - Số: /2021/TT-BXD |  | - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập – Tự do – Hạnh phúc - Hà Nội, ngày tháng năm 2021 |
| --- | --- | --- |

DỰ THẢO

# THÔNG TƯ

# Quy định chi tiết một số nội dung về

# quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

#### Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

#### Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

#### Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

#### Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

#### Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

#### Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

#### Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

#### Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.

- Quản lý công tác thí nghiệm trong quá trình thi công xây dựng

1. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức thí nghiệm trong quá trình thi công xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu, bao gồm: Các căn cứ; các thông số, chỉ tiêu cần thí nghiệm; số lượng, tần suất thực hiện các phép thử đối với từng thông số, chỉ tiêu thí nghiệm; địa điểm thực hiện công tác thí nghiệm tại phòng thí nghiệm hoặc tại trạm thí nghiệm hiện trường. Trong kế hoạch thí nghiệm cần quy định cụ thể việc lấy mẫu, bảo dưỡng, vận chuyển, bảo quản, thực hiện thí nghiệm, xử lý kết quả thí nghiệm và lưu mẫu theo quy định.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình có trách nhiệm xem xét, chấp thuận kế hoạch tổ chức thí nghiệm do nhà thầu trình; kiểm tra sự phù hợp năng lực hoạt động của phòng thí nghiệm, trạm thí nghiệm hiện trường theo quy định và hợp đồng xây dựng, bao gồm: kiểm tra hồ sơ năng lực của tổ chức, của từng cá nhân trực tiếp thực hiện thí nghiệm; kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị phục vụ thí nghiệm và việc thực hiện hiệu chỉnh thiết bị thí nghiệm theo quy định; kiểm tra quy trình thực hiện thí nghiệm; kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm về thông số, chỉ tiêu kỹ thuật cần thí nghiệm đối với các vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

3. Nhà thầu thí nghiệm có trách nhiệm thực hiện công tác thí nghiệm theo đúng kế hoạch thí nghiệm đã được chủ đầu tư hoặc giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư chấp thuận. Trường hợp có thay đổi, điều chỉnh, nhà thầu lập kế hoạch thí nghiệm điều chỉnh trình chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức thực hiện.

- Quan trắc công trình, bộ phận công trình trong quá trình thi công xây dựng

1. Việc quan trắc công trình trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 4 và Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP) do nhà thầu thi công xây dựng tổ chức thực hiện trong các trường hợp sau:

- a) Quy định trong hồ sơ thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, hợp đồng xây dựng;

- b) Công trình, bộ phận công trình xây dựng có biểu hiện bất thường, có nguy cơ ảnh hưởng khả năng chịu lực của công trình;

- c) Công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ, hà tầng kỹ thuật và giao thông trong đô thị phải thực hiện quan trắc quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm quy định danh mục công trình phải thực hiện hiện quan trắc trong quá trình thi công xây dựng và quá trình khai thác sử dụng công trình thuộc thẩm quyền quản lý.

- 2. Kế hoạch quan trắc do nhà thầu quan trắc lập trình chủ đầu tư chấp thuận phải đảm bảo các nội dung chủ yếu sau: các căn cứ, cơ sở thực hiện quan trắc; các hạng mục công trình, bộ phận công trình cần quan trắc; nhân  lực, máy móc, thiết bị quan trắc; các thông số, tần suất chu kỳ quan trắc; quy trình thực hiện quan trắc; phân tích, xử lý số liệu quan trắc; đánh giá, kết luận kết quả công tác quan trắc.

- 3. Trường hợp công trình hoặc bộ phận công trình được phân chia thành nhiều gói thầu do nhiều nhà thầu thi công xây dựng thì trong hợp đồng xây dựng phải ghi rõ thoả thuận nhà thầu thi công chịu trách nhiệm thực hiện công tác quan trắc chung hoặc chủ đầu tư có thể lựa chọn nhà thầu độc lập để thực hiện công tác quan trắc chung công trình hoặc bộ phận công trình cần quan trắc.

- 4. Kết quả quan trắc có giá trị vượt giá trị giới hạn thiết kế cho phép hoặc có dấu hiệu bất thường khác ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn chịu lực của công trình thì nhà thầu quan trắc có trách nhiệm kịp thời báo cáo bằng văn bản gửi chủ đầu tư và tư vấn thiết kế để có ý kiến đánh giá và đưa ra biện pháp xử lý đảm bảo an toàn, tuổi thọ thiết kế công trình. Trường hợp công trình có dấu hiệu nguy hiểm khẩn cấp, không đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng thì chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan quyết định các biện pháp khẩn cấp nhằm kịp thời ngăn ngừa, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng.

5. Trường hợp số liệu quan trắc do nhà thầu thi công xây dựng thực hiện có tranh chấp do có dấu hiệu không trung thực, không đảm bảo sự tin cậy, chủ đầu tư có thể lựa chọn nhà thầu quan trắc độc lập để thực hiện một số nội dung quan trắc cần thiết nhằm đánh giá lại việc quan trắc của nhà thầu. Kết quả quan trắc của nhà thầu độc lập chứng minh được sai phạm của số liệu quan trắc do nhà thầu thi công xây dựng thực hiện thì nhà thầu thi công xây dựng phải kịp thời xử lý khắc phục và chi trả các khoản chi phí phát sinh do nhà thầu quan trắc độc lập thực hiện.

- Quan trắc công trình, bộ phận công trình trong quá trình khai thác, sử dụng

1. Trong quá trình khai thác, sử dụng, các công trình quy định tại Phụ lục I Thông tư này và các công trình có dấu hiệu lún, nứt, nghiêng và các dấu hiệu bất thường khác có khả năng gây sập đổ công trình bắt buộc phải được quan trắc. Các bộ phận công trình cần được quan trắc là hệ kết cấu chịu lực chính của công trình mà khi bị hư hỏng có thể dẫn đến sập đổ công trình (ví dụ: dàn mái không gian, hệ khung chịu lực chính của công trình, khán đài sân vận động, ống khói, si lô,...).

2. Nội dung quan trắc đối với các công trình tại Phụ lục I Thông tư này được quy định trong quy trình bảo trì bao gồm: các vị trí quan trắc, thông số quan trắc và giá trị giới hạn của các thông số này (ví dụ: biến dạng nghiêng, lún, nứt, võng,...), thời gian quan trắc, số lượng chu kỳ đo và các nội dung cần thiết khác.

3. Yêu cầu chung đối với công tác quan trắc công trình trong quá trình khai thác, sử dụng:

a) Nhà thầu quan trắc lập phương án quan trắc phù hợp với các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này; trong đó quy định về phương pháp đo, thiết bị đo, sơ đồ bố trí và cấu tạo các mốc quan trắc, tổ chức thực hiện, phương pháp xử lý số liệu đo và các nội dung cần thiết khác trình người có trách nhiệm bảo trì công trình phê duyệt;

b) Nhà thầu quan trắc phải thực hiện quan trắc theo phương án quan trắc được phê duyệt và báo cáo người có trách nhiệm bảo trì về kết quả quan trắc, các số liệu quan trắc phải được so sánh, đánh giá với giá trị giới hạn do nhà thầu thiết kế xây dựng công trình quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng có liên quan.

Trường hợp số liệu quan trắc quy định tại khoản 2 Điều này vượt giá trị giới hạn cho phép hoặc có dấu hiệu bất thường khác thì người có trách nhiệm bảo trì phải tổ chức đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng và có biện pháp xử lý kịp thời.

- Kiểm định xây dựng

1. Trình tự thực hiện kiểm định xây dựng như sau:

a) Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định, phù hợp với lĩnh vực kiểm định.

b) Tổ chức kiểm định lập đề cương, dự toán chi phí kiểm định trình chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phê duyệt và ký hợp đồng theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức kiểm định thực hiện theo đề cương kiểm định được phê duyệt và lập báo cáo kết quả kiểm định trình chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.

d) Trường hợp kiểm định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5, điểm đ khoản 5 Điều 33 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (gọi chung là cơ quan yêu cầu), chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm trình cơ quan yêu cầu xem xét, chấp thuận nội dung đề cương kiểm định trước khi tiến hành phê duyệt và chấp thuận báo cáo kết quả kiểm định trước khi tiến hành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng với tổ chức kiểm định xây dựng.

Trong trường hợp này, tổ chức kiểm định xây dựng phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và các nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, cung ứng vật tư - thiết bị, quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình.

2. Đề cương kiểm định bao gồm các nội dung chính sau:

a) Mục đích, yêu cầu, đối tượng và nội dung kiểm định;

b) Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng;

c) Thông tin về năng lực của chủ trì và cá nhân thực hiện kiểm định; phòng thí nghiệm và thiết bị được sử dụng để thực hiện kiểm định (nếu có);

d) Quy trình và phương pháp thực hiện kiểm định;

đ) Tiến độ thực hiện kiểm định;

e) Các điều kiện khác để thực hiện kiểm định.

3. Báo cáo kết quả kiểm định bao gồm các nội dung chính sau:

a) Căn cứ thực hiện kiểm định;

b) Thông tin chung về công trình và đối tượng kiểm định;

c) Nội dung, trình tự thực hiện kiểm định;

d) Các kết quả thí nghiệm, tính toán, phân tích, quan trắc và đánh giá;

đ) Kết luận về những nội dung theo yêu cầu của đề cương kiểm định được phê duyệt và các kiến nghị (nếu có).

- Giám định xây dựng

1. Trình tự thực hiện giám định xây dựng:

a) Cơ quan có thẩm quyền chủ trì tổ chức giám định xây dựng (gọi tắt là cơ quan giám định) thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình về việc tổ chức giám định với các nội dung chính: căn cứ thực hiện, đối tượng, thời gian, nội dung giám định;

b) Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tập hợp hồ sơ, tài liệu và các số liệu kỹ thuật có liên quan tới đối tượng giám định theo yêu cầu của cơ quan giám định;

c) Cơ quan giám định tổ chức thực hiện giám định xây dựng trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và số liệu kỹ thuật có liên quan. Trường hợp cần thiết, cơ quan giám định chỉ định tổ chức kiểm định xây dựng đáp ứng điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm định theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này hoặc xem xét sử dụng kết quả kiểm định đã có để phục vụ công tác giám định;

d) Cơ quan giám định thông báo kết luận giám định theo nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này cho các bên có liên quan. Trường hợp cần thiết, cơ quan giám định tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung kết luận giám định.

2. Thông báo kết luận giám định bao gồm các nội dung chính sau:

a) Căn cứ thực hiện giám định;

b) Thông tin chung về đối tượng giám định;

c) Nội dung giám định;

d) Trình tự tổ chức thực hiện giám định;

đ) Kết quả giám định;

e) Phân định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và biện pháp xử lý, khắc phục (nếu có).

- Quản lý cơ sở dữ liệu trực tuyến về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

1. Địa chỉ truy cập phần mềm trực tuyến quản lý cơ sở dữ liệu kiểm định (sau đây gọi là phần mềm):

http://cucgiamdinh.gov.vn/CSDL-kiem-dinh-duoc-cong-bo.aspx

- 2. Bộ Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng (sau đây gọi là là cơ quan chuyên môn), cơ quan chuyên môn có trách nhiệm:

- a) Quản lý cơ sở dữ liệu đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng (sau đây gọi là máy, thiết bị) đã được kiểm định do các tổ chức, cá nhân cập nhật vào phần mềm quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;

- b) Đăng tải thông tin của tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, bao gồm: tên, địa chỉ, mã số của tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; danh mục các loại máy, thiết bị đã được cấp trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; ngày cấp, ngày hết hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

- c) Đăng tải thông tin của các cá nhân được cấp Chứng chỉ kiểm định viên trên phần mềm, bao gồm: họ và tên; mã số kiểm định viên; số Chứng minh nhân dân/thẻ Căn cước công dân; danh mục máy, thiết bị đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; ngày cấp, ngày hết hiệu lực của Chứng chỉ kiểm định viên; các lỗi vi phạm của kiểm định viên (nếu có).

- 3. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có trách nhiệm:

- a) Sử dụng phần mềm để cập nhập dữ liệu kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các loại máy, thiết bị, bao gồm: cá nhân thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tên, mã số/số hiệu, năm sản xuất của máy, thiết bị; tên tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; hình thức kiểm định; kết quả kiểm định; thời hạn kiểm định tiếp theo; lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có); thời điểm thực hiện kiểm định được quy định tại Phụ lục II  Thông tư này.

- b) Thực hiện báo cáo qua phần mềm về tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng với Cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- 4. Tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị có trách nhiệm:

- a) Lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng trên phần mềm để tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

- b) Chỉ được đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng được kiểm định đạt yêu cầu và được đăng tải thông tin kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trên phần mềm.

- Chi phí thực hiện đảm bảo an toàn lao động

- 1. Chi phí thực hiện đảm bảo an toàn lao động gồm:

- a) Chi phí lập và thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn;

- b) Chi phí huấn luyện an toàn lao động; thông tin, tuyên truyền về an toàn lao động;

- c) Chi phí trang cấp dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;

- d) Chi phí cho công tác phòng, chống cháy, nổ;

- đ) Chi phí phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động;

- e) Chi phí ứng phó sự cố gây mất an toàn lao động, xử lý tình trạng khẩn cấp;

- g) Chi phí cho việc kiểm tra công tác an toàn lao động của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

- 2. Chi phí thực hiện đảm bảo an toàn lao động được xác định theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- 3. Các chi phí này phải được dự tính trong giá gói thầu, nhà thầu không được giảm bớt chi phí này trong quá trình đấu thầu;

- Hình thức tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

- 1. Kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải được huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và được quy định thành các nhóm như sau:

- a) Nhóm 1: Kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với thanh, cột chống tổ hợp; hệ thống cốp pha trượt;

- b) Nhóm 2: Kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy khoan, máy ép cọc, máy đóng cọc chuyên dùng có hệ thống tời nâng; máy bơm bê tông;

- c) Nhóm 3: Kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với cần trục tháp; máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng; sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng;

- 2. Kiểm định viên phải tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ít nhất một lần trong thời gian chứng chỉ kiểm định viên còn hiệu lực và thời gian bồi dưỡng giữa hai lần không được vượt quá 30 tháng.

- 3. Kết thúc khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định viên phải tham gia sát hạch theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư này.

- Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

- 1. Nội dung huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động gồm phần lý thuyết và phần thực hành được quy định trong chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- 2. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động:

- a) Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

- b) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; các thông tin quản lý nhà nước về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trên toàn quốc;

- c) Kiến thức tổng hợp về các máy, thiết bị phục vụ cho việc kiểm định, các kỹ năng, kinh nghiệm và các nội dung cần thiết khác có liên quan.

- 3. Bộ Xây dựng ban hành chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

- 1. Cơ quan chuyên môn có trách nhiệm:

- a) Lựa chọn đơn vị thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là các đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và có tài liệu, giáo trình huấn luyện, bồi dưỡng phù hợp với chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

- b) Kiểm tra và chấp thuận kế hoạch hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động quy định tại khoản 2 Điều này;

- c) Công bố thông tin của tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

- 2. Kế hoạch tổ chức khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bao gồm các nội dung sau:

- a) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; số lượng học viên dự kiến tham gia;

- b) Tài liệu, giáo trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; danh sách giảng viên tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

- c) Kế hoạch tổ chức sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi kết thúc khóa huấn luyện, bồi dưỡng.

- 3. Sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động:

- a) Nội dung sát hạch đối với khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bao gồm lý thuyết và thực hành;

- b) Học viên đủ điều kiện được sát hạch nếu đảm bảo tham gia tối thiểu 80% thời lượng quy định tại chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

- c) Kết quả sát hạch được đánh giá theo thang điểm 100, số điểm lý thuyết tối đa 50 điểm, số điểm thực hành tối đa 50 điểm. Học viên đạt yêu cầu khi kết quả sát hạch đạt từ 80 điểm trở lên, trong đó điểm lý thuyết phải đạt từ 40 điểm trở lên và điểm thực hành phải đạt từ 40 điểm trở lên;

- d) Trường hợp kiểm định viên không tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hoặc tham gia nhưng không đạt kết quả sát hạch theo quy định tại điểm c khoản này, cơ quan chuyên môn sẽ xem xét không cấp hoặc gia hạn chứng chỉ kiểm định viên thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư tương ứng ở lần kế tiếp.

- 4. Đơn vị thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư này.

- Trách nhiệm của đơn vị thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

- 1. Xây dựng tài liệu, giáo trình huấn luyện, bồi dưỡng phù hợp chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, phù hợp với đặc điểm đối tượng kiểm định và yêu cầu thực tế.

- 2. Xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch, quy chế huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch.

- 3. Đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, con người, phục vụ công tác huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch lý thuyết và sát hạch thực hành.

- 4. Thu phí huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí huấn luyện, bồi dưỡng cho học viên trong trường hợp đơn vị không thực hiện việc huấn luyện, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư này.

- 5. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khóa huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

- Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

1. Chi phí thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng theo quy định tại khoản 8 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP bao gồm:

a) Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm công tác phí theo quy định và chi phí khác phục vụ cho công tác kiểm tra;

b) Chi phí thuê cá nhân (chuyên gia) do cơ quan chuyên môn về xây dựng mời bao gồm chi phí đi lại, chi phí thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác và tiền công chuyên gia;

c) Chi phí thuê tổ chức tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

2. Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng là một thành phần chi phí thuộc khoản mục chi phí khác và được dự tính trong tổng mực đầu tư xây dựng công trình.

Dự toán chi phí quy định tại khoản 1 Điều này được lập căn cứ vào đặc điểm, tính chất của công trình; địa điểm nơi xây dựng công trình; thời gian, số lượng cán bộ, chuyên gia (nếu có) tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu và khối lượng công việc phải thực hiện. Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, chi phí quy định tại điểm c khoản 1 Điều này không vượt quá 20% chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán các chi phí quy định tại điểm a khoản 1 Điều này khi kết thúc đợt kiểm tra. Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng mời tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra, chủ đầu tư thực hiện ký và thanh toán hợp đồng theo quy định đối với các chi phí quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này.

- Giám sát thi công xây dựng công trình

1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình hoặc thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

2. Chủ đầu tư được sử dụng tối thiểu 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề phù hợp với loại công trình để thực hiện giám sát toàn bộ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP đối với các công trình sau:

a) Công trình xây dựng cấp IV;

b) Công trình thuộc dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hoặc công trình thuộc dự án có sự tham gia của cộng đồng có tổng mức đầu tư dưới 5 (năm) tỷ đồng;

c) Công trình thuộc dự án có tổng mức đầu tư dưới 2 (hai) tỷ đồng do Uỷ ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư.

- Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng xây dựng.

- 1. Chủ đầu tư quyết định lựa chọn hình thức quản lý chất lượng áp dụng các phần mềm quản lý và phải được thoả thuận trong hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng trước khi triển khai thi công xây dựng công trình.

- 2. Việc áp dụng các phần mềm quản lý phải đảm bảo tính chính xác, trung thực đối với các nội dung về quản lý chất lượng, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình xây dựng quy định tại các Điều 13, 14, 19, 21, và 22 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và thể hiện rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với phần việc do mình thực hiện.

- 3. Sau khi tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, các tài liệu được lưu trữ trong phần mềm cần được trích xuất và in thành bản cứng để tập hợp và lưu trữ cùng hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Kiểm tra, đánh giá lại chất lượng công trình xây dựng khẩn cấp

1. Công trình xây dựng khẩn cấp được quản lý xây dựng theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 15/2021/NĐ-CP), sau khi kết thúc thi công xây dựng công trình, người được giao quản lý xây dựng công trình khẩn cấp phải thực hiện kiểm tra, đánh giá lại chất lượng công trình đã được xây dựng thông qua lựa chọn tổ chức tư vấn độc lập, có đủ điều kiện năng lực phù hợp thực hiện (trừ trường hợp công trình xây dựng tạm không có nhu cầu tiếp tục sử dụng, yêu cầu phải phá dỡ hoàn trả lại mặt bằng theo quy định của pháp luật) theo các nội dung sau:

a) Tổ chức kiểm định xây dựng lập đề cương kiểm định, dự toán chi phí kiểm định trình người được giao quản lý xây dựng công trình khẩn cấp phê duyệt và ký hợp đồng theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức kiểm định thực hiện theo đề cương kiểm định được phê duyệt và lập báo cáo kết quả kiểm định trình người được giao quản lý xây dựng công trình khẩn cấp xem xét, nghiệm thu báo cáo kết quả kiểm định và thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

2. Nội dung đề cương kiểm định và báo cáo kết quả kiểm định được lập theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 của Thông tư này.

- Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng

- 1. Tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng xảy ra khi có ý kiến đánh giá khác nhau về chất lượng sản phẩm, bộ phận công trình và công trình xây dựng, biện pháp khắc phục khiếm khuyết về chất lượng công trình.

- Tranh chấp về chất lượng có thể xảy ra giữa các chủ thể tham gia xây dựng công trình hoặc giữa các chủ thể này với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng các công trình xây dựng lân cận và các bên có liên quan khác.

- 2. Việc giải quyết tranh chấp về chất lượng công trình được tiến hành theo trình tự như sau:

- a) Tự thương lượng giữa các bên có tranh chấp;

- b) Lựa chọn, thỏa thuận và thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định tiến hành kiểm định đánh giá chất lượng bộ phận, hạng mục công trình, công trình xây dựng và đề xuất giải pháp khắc phục.

- Các bên có tranh chấp có thể đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp hướng dẫn giải quyết tranh chấp;

- c) Khởi kiện và giải quyết tranh chấp thông qua tòa án, thủ tục tiến hành theo quy định của pháp luật có liên quan.

- 3. Trường hợp có tranh chấp về kết quả kiểm định giữa các chủ thể có liên quan đối với các trường hợp kiểm định quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 2 Điều 6 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, việc giải quyết được tiến hành theo trình tự quy định tại khoản 2 Điều này.

- Xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng

- 1. Khi phát hiện vi phạm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm:

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục các vi phạm;

b) Trường hợp cần thiết, lập biên bản gửi Thanh tra xây dựng hoặc Thanh tra lao động để xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động. Thanh tra xây dựng, thanh tra lao động xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả xử lý tới cơ quan chuyên môn về xây dựng;

c) Công bố tên và hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn về xây dựng;

d) Tạm dừng thi công xây dựng công trình, tạm dừng sử dụng máy, thiết bị nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn, nguy cơ xảy ra sự cố công trình ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, công trình lân cận và cộng đồng. Thẩm quyền tạm dừng thi công xây dựng công trình, tạm dừng sử dụng máy, thiết bị được quy định tại khoản 2 Điều này.

đ) Ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quyết định thu hồi chứng chỉ kiểm định viên đối với những hành vi vi phạm quy định tại Điều 8 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

2. Thẩm quyền tạm dừng thi công xây dựng công trình, tạm dừng sử dụng máy, thiết bị:

a) Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có quyền tạm dừng thi công xây dựng công trình, tạm dừng sử dụng máy, thiết bị.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi quyết định tạm dừng thi công xây dựng công trình, quyết định tạm dừng sử dụng máy, thiết bị, Thủ trưởng cơ quan nêu trên có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành về quyết định tạm dừng thi công xây dựng công trình, quyết định tạm dừng sử dụng máy, thiết bị của mình;

b) Giám đốc Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, có quyền tạm dừng thi công xây dựng công trình, tạm dừng sử dụng máy, thiết bị trên địa bàn.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi quyết định tạm dừng thi công xây dựng công trình, quyết định tạm dừng sử dụng máy, thiết bị, Thủ trưởng cơ quan nêu trên có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quyết định tạm dừng thi công xây dựng công trình, quyết định tạm dừng sử dụng máy, thiết bị của mình.

c) Thủ trưởng cơ quan quyết định tạm dừng thi công xây dựng công trình, quyết định tạm dừng sử dụng máy, thiết bị quy định tại điểm a, điểm b khoản này có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc khắc phục của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng; quyết định cho phép tiếp tục thi công, quyết định cho phép tiếp tục sử dụng máy, thiết bị bằng văn bản sau khi chủ đầu tư và các nhà thầu có báo cáo về việc khắc phục các tồn tại, đảm bảo các yêu cầu về an toàn của công trình.

- Danh mục các công trình phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét và thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình

Danh mục các công trình phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét và thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình được quy định tại Phụ lục IV Thông tư này.

- Điều kiện năng lực của tổ chức kiểm định thực hiện đánh giá an toàn công trình

1. Tổ chức kiểm định thực hiện đánh giá an toàn công trình phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực của tổ chức kiểm định quy định tại Điều 97 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

b) Cá nhân chủ trì thực hiện đánh giá an toàn công trình phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng theo hạng tương ứng với hạng năng lực tổ chức kiểm định và đã làm chủ trì kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình cùng cấp hoặc 02 công trình cấp thấp hơn 01 cấp trở lên.

2. Phạm vi hoạt động của tổ chức kiểm định đánh giá an toàn công trình:

a) Hạng I: Được thực hiện đánh giá an toàn công trình tất cả các cấp công trình cùng loại;

b) Hạng II: Được thực hiện đánh giá an toàn công trình các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại;

c) Hạng III: Được thực hiện đánh giá an toàn công trình các công trình từ cấp III trở xuống cùng loại.

- Công bố các tổ chức kiểm định đủ điều kiện năng lực thực hiện đánh giá an toàn công trình

1. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP công bố các tổ chức kiểm định đáp ứng điều kiện năng lực thực hiện đánh giá an toàn công trình quy định tại Điều 20 Thông tư này theo hồ sơ về năng lực hoạt động xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trên trang thông tin điện tử do mình quản lý.

2. Nội dung thông tin công bố:

a) Tên của tổ chức kiểm định, địa chỉ trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập tổ chức (nếu có);

b) Hạng năng lực và loại công trình xây dựng được thực hiện đánh giá an toàn của tổ chức kiểm định.

3. Gỡ bỏ thông tin đã được công bố:

Tổ chức kiểm định bị gỡ bỏ khỏi danh sách đã công bố khi vi phạm một trong các hành vi sau: vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; tham gia hoạt động đánh giá an toàn công trình không phù hợp với hạng năng lực và loại công trình xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

- Đánh giá an toàn công trình

1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình định kỳ thực hiện rà soát, đánh giá đối với các bộ phận công trình có nguy cơ gây mất an toàn theo kế hoạch bảo trì công trình xây dựng hàng năm.

2. Đánh giá định kỳ an toàn công trình được thực hiện theo tần suất 05 năm/lần đối với các công trình quy định tại Phụ lục IV Thông tư này.

3. Đánh giá đột xuất an toàn công trình được thực hiện trong các trường hợp sau: khi phát hiện công trình, bộ phận công trình có biểu hiện bất thường nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình; khi xảy ra sự cố công trình xây dựng; khi cần có cơ sở cho việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình; khi cần có cơ sở để quyết định kéo dài thời hạn sử dụng của công trình trường hợp công trình hết thời hạn sử dụng hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Việc đánh giá an toàn công trình đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được thực hiện theo quy trình đánh giá an toàn công trình do Bộ Xây dựng ban hành.

5. Báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình phải bao gồm các nội dung chính sau: các căn cứ, cơ sở thực hiện đánh giá; mục tiêu đánh giá; phạm vi đánh giá; các đối tượng cần đánh giá; thời điểm đánh giá; quy trình thực hiện đánh giá; kết quả thực hiện đánh giá; kết luận về việc công trình có đáp ứng đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và các điều kiện đảm bảo vận hành, khai thác công trình bình thường. Trường hợp kết quả đánh giá an toàn công trình cho thấy có những tồn tại gây ảnh hưởng lớn đến khả năng chịu lực của công trình hoặc khả năng đảm bảo vận hành, khai thác công trình bình thường thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải có trách nhiệm xem xét, tổ chức khắc phục ngay các tồn tại này để đảm bảo công trình được khai thác, sử dụng an toàn.

- Chi phí đánh giá an toàn công trình

1. Chi phí đánh giá an toàn công trình là một thành phần chi phí thuộc Khoản mục chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

2. Chi phí tư vấn phục vụ đánh giá an toàn công trình gồm: chi phí thuê tổ chức thực hiện khảo sát và lập hồ sơ hiện trạng công trình (nếu có); chi phí thuê tổ chức kiểm định đủ điều kiện năng lực thực hiện đánh giá an toàn công trình; chi phí thuê tổ chức thẩm tra đề cương đánh giá an toàn công trình (nếu có); chi phí thuê tổ chức tư vấn giám sát thực hiện công tác đánh giá an toàn công trình (nếu có); các chi phí khác có liên quan.

- Thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình

1. Đối với công trình quy định tại Điều 19 Thông tư này, sau khi thực hiện đánh giá an toàn công trình, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình đến cơ quan có thẩm quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục V Thông tư này.

2. Cơ quan có thẩm quyền xem xét và thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Thông tư này.

3. Nội dung xem xét và cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình của cơ quan có thẩm quyền:

a) Về năng lực tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đánh giá an toàn công trình;

b) Về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về đánh giá an toàn công trình: Việc áp dụng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng đánh giá an toàn công trình; việc áp dụng quy trình kỹ thuật đánh giá an toàn công trình; về nội dung, trình tự đánh giá an toàn công trình; về đối tượng, thời điểm đánh giá an toàn công trình; về kết quả thực hiện đánh giá an toàn công trình; về các quy định khác có liên quan (nếu có).

4. Việc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP xem xét và thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình và các bên có liên quan đối với phần việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế

1. Đối với công trình quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục VII Thông tư này.

2. Trong thời gian 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét và công bố công trình hết thời hạn sử dụng trong trong danh mục trên trang thông tin điện tử do mình quản lý. Nội dung xem xét để công bố bao gồm: sự phù hợp, tính chính xác của các hồ sơ, tài liệu cung cấp; sự tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan trong quá trình khai thác sử dụng; xác minh các thông tin có liên quan, bao gồm việc kiểm tra hiện trường (nếu cần thiết).

3. Nội dung công bố công trình hết thời hạn sử dụng:

a) Tên công trình/hạng mục công trình;

b) Địa điểm xây dựng;

c) Loại và cấp công trình;

d) Tên của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình;

đ) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (nếu có);

e) Mô tả các thông số chính của công trình;

g) Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình;

h) Thời điểm công trình hết thời hạn sử dụng;

i) Yêu cầu về việc tổ chức phá dỡ công trình và thời gian thực hiện việc phá dỡ công trình theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

4. Thay đổi, bổ sung thông tin đã công bố:

a) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình báo cáo cơ quan có  thẩm quyền công bố về nội dung thay đổi, bổ sung kèm theo hồ sơ tài liệu có liên quan để xem xét điều chỉnh, bổ sung thông tin đã được công bố;

b) Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét thay đổi, bổ sung thông tin đã công bố trên trang thông tin điện tử do mình quản lý.

5. Gỡ bỏ thông tin đã được công bố: Công trình hết thời hạn sử dụng bị gỡ bỏ khỏi danh sách đã được công bố khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tiếp tục khai thác, sử dụng quy định tại khoản 7 Điều này.

6. Lưu trữ hồ sơ công bố:

a) Cơ quan công bố có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ đã được công bố để phục vụ công tác kiểm tra và thay đổi, bổ sung thông tin công bố khi cần thiết.

b) Hồ sơ lưu trữ gồm các tài liệu có trong hồ sơ đề nghị công bố theo quy định tại Thông tư này.

7. Thông báo ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình

a) Đối với công trình hết thời hạn sử dụng quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện công việc quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII Thông tư này và các tài liệu, văn bản pháp lý về ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật liên quan đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP để được xem xét và cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình.

b) Cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thông báo ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình theo mẫu quy định tại Phụ lục IX Thông tư này. Trong quá trình xem xét, cơ quan có thẩm quyền được quyền yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình và các bên có liên quan giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có) và thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình.

- Xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì, đánh giá an toàn công trình và công trình hết thời hạn sử dụng

1. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì, đánh giá an toàn công trình và công trình hết thời hạn sử dụng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì, đánh giá an toàn công trình và công trình hết thời hạn sử dụng thì ngoài việc bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều này còn không được thực hiện việc mua bán, giao dịch, chuyển nhượng hoặc thế chấp liên quan đến tài sản là công trình xây dựng có hành vi vi phạm.

- Điều khoản chuyển tiếp

1. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này có trách nhiệm cập nhập cơ sở dữ liệu kiểm định kỹ thuật an toàn lao động kể từ ngày Nghị định số 06/2021/NĐ-CP có hiệu lực.

2. Đối với công trình được đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định pháp luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình lần đầu trong thời gian không vượt quá 24 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trường hợp công trình không có hồ sơ hoặc hồ sơ của công trình không đủ thông tin phục vụ công tác đánh giá an toàn thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình trong thời gian không vượt quá 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

- Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2021 và thay thế Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Công báo, Website của Chính phủ, Website BXD; - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các đơn vị thuộc BXD; - Lưu: VP, Vụ PC, Vụ KTXD, Cục HTKT, Cục GĐ. |  | BỘ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Nghị |
| --- | --- | --- |

Phụ lục I

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CÔNG NGHIỆP NHẸ, HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC SỬ DỤNG

(Kèm theo Thông tư số      /2021/TT-BXD

ngày    tháng     năm 2021 của Bộ Xây dựng)

____________

| Mã số | Loại công trình |  |  | Cấp công trình (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà ở | Nhà chung cư, ký túc xá. | Cấp I trở lên |  |
| 2 | Công trình giáo dục |  | Cấp I trở lên |  |
| 3 | Công trình y tế |  | Cấp I trở lên |  |
| 4 | Công trình thể thao | Sân vận động, nhà thi đấu. | Cấp I trở lên |  |
| 5 | Công trình văn hóa | Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường; bảo tàng, thư viện, triển lãm; công trình vui chơi, giải trí và các công trình văn hoá tập trung đông người khác. | Cấp I trở lên |  |
| 6 | Công trình thương mại, dịch vụ và trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội, sự nghiệp và doanh nghiệp | Công trình đa năng, khách sạn; trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội, sự nghiệp và doanh nghiệp. | Cấp I trở lên |  |
|  |  | Trung tâm thương mại, siêu thị. | Cấp I trở lên |  |
| 7 | Cáp treo vận chuyển người |  | Mọi cấp |  |
| 8 | Nhà ga | Nhà ga hàng không. | Mọi cấp |  |
|  |  | Nhà ga đường thủy, nhà ga đường sắt, bến xe ô tô. | Cấp I trở lên |  |
| 9 | Công trình sản xuất vật liệu xây dựng | Silô, bồn chứa. | Cấp II trở lên |  |
|  |  | Ống khói, nhà máy, tháp trao đổi nhiệt. | Cấp I trở lên |  |
| 10 | Công trình công nghiệp nhẹ | Kết cấu dạng nhà, kết cấu nhịp lớn dạng khung | Cấp I trở lên |  |
| 11 | Cấp nước | Đài nước. | Cấp II trở lên |  |
| 12 | Công trình thông tin, truyền thông | Tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, cột BTS. | Cấp II trở lên |  |
| 13 | Bãi đỗ xe ô tô, xe máy | Bãi đỗ xe ngầm. | Cấp II trở lên |  |
|  |  | Bãi đỗ xe nổi. | Cấp II trở lên |  |
| 14 | Công trình giao thông trong đô thị | Cầu đường bộ. | Cấp I trở lên |  |
|  |  | Hầm đường bộ. | Cấp I trở lên |  |

Ghi chú:

(1) Cấp công trình xác định theo loại và quy mô kết cấu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư …/2021/TT-BXD ngày …/…/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

###### PHỤ LỤC II

(Kèm theo Thông tư số      /2021/TT-BXD

ngày    tháng     năm 2021 của Bộ Xây dựng)

____________

1. Kiểm định viên:…….		Số hiệu kiểm định viên:…………

2. Tên máy:……………………………. …………….............................

3. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: ………………………………………..

4. Hình thức kiểm định:

- Lần đầu:

- Định kỳ:

- Bất thường:

5. Kết quả kiểm định:

- Đạt:

- Không đạt:

6. Thời hạn kiểm định tiếp theo:  ngày ...... tháng  ...... năm 20......

7. Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):

8. Thời điểm thực hiện kiểm định: ngày ...... tháng ...... năm 20......

###### Phụ lục III

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA HUẤN LUYỆN,                        BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

(Kèm theo Thông tư số      /2021/TT-BXD

ngày    tháng     năm 2021 của Bộ Xây dựng)

____________

Mẫu số I. Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Mẫu số II. Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Mẫu số I. Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

| (TÊN ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | ………..,ngày tháng năm 20... |

| Ảnh 3x4 [đóng dấu giáp lai hoặc dấu nổi] | GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG Số:…………………… |
| --- | --- |

Họ và tên:	….………………….	 Nam, Nữ:………………………………..

Sinh ngày:…………….... …………...	 Nơi sinh:………………………………...

Quốc tịch:	………………………………………………………………….

Số CMND/Căn cước công dân.…………….Ngày cấp:…………Nơi cấp………..

Đơn vị công tác:. …………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………….………..

Đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các đối tượng kiểm định:…………..…………………………………….

……………………………………………………………………………………

Được tổ chức từ ngày 	tháng	năm	đến ngày	tháng	năm……

GIÁM ĐỐC

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số II. Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

| (TÊN ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | ………..,ngày tháng năm 20... |

| Ảnh 3x4 [đóng dấu giáp lai hoặc dấu nổi] | GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG Số:…………………… |
| --- | --- |

Họ và tên:	….………………….	 Nam, Nữ

Sinh ngày:…………….... …………...	 Nơi sinh………………………………..

Quốc tịch: …………………………………………………………………........

Số CMND/Căn cước công dân…..…………Ngày cấp:…………Nơi cấp………...

Đơn vị công tác:. …………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………..

Đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các đối tượng kiểm định:

…………………………………………………………………………………

Được tổ chức từ ngày 	tháng	năm	đến ngày	tháng	năm…….

GIÁM ĐỐC

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Phụ lục IV
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN AN TOÀN, LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG PHẢI ĐƯỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ CHO Ý KIẾN VỀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Thông tư số      /2021/TT-BXD

ngày    tháng     năm 2021 của Bộ Xây dựng)

____________

| TT | CÔNG TRÌNH | CẤP CÔNG TRÌNH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các tòa nhà chung cư, nhà ở tập thể khác | Cấp II trở lên |
| 2 | Nhà trẻ; trường mẫu giáo; trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường có nhiều cấp học; trường đại học và cao đẳng; trường trung học chuyên nghiệp; trường dạy nghề; trường công nhân kỹ thuật; trường nghiệp vụ và các loại trường hoặc trung tâm đào tạo khác | Cấp III trở lên |
| 3 | Bệnh viện | Cấp II trở lên |
| 4 | Sân vận động; nhà thi đấu; sân thi đấu các môn thể thao có khán đài | Cấp II trở lên |
| 5 | Công trình văn hóa có kết cấu dạng nhà | Cấp II trở lên |
| 6 | Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn | Cấp II trở lên |
| 7 | Các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc | Cấp II trở lên |
| 8 | Các tòa nhà khác sử dụng đa năng hoặc hỗn hợp khác | Cấp II trở lên |

###### Phụ lục V

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2021/TT-BXD

ngày      tháng      năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

____________

| … (1)… ________ Số: ………… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........., ngày......... tháng......... năm.......... |
| --- | --- |

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH

Kính gửi : .......…(2)...............

.........(1)…… báo cáo kết quả việc tổ chức đánh giá an toàn công trình với các nội dung như sau:

1. Tên công trình/hạng mục công trình:......

2. Địa điểm xây dựng:.......

3. Loại và cấp công trình:...........

4. Mô tả các thông số chính của công trình:......

5 Thời gian thi công xây dựng:.......

6. Thời gian hoàn thành thi công xây dựng và bàn giao đưa công trình/hạng mục công trình vào khai thác sử dụng:.........

7. Thời điểm công trình hết thời hạn sử dụng:...

8. Đại diện chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình (tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, số điện thoại):...

9. Báo cáo việc tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình.

10. Kết quả đánh giá.

11. Đề xuất các phương án gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có).

12. Đề xuất thời gian đánh giá lần sau.

14. Kèm theo báo cáo là: 1) Xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, 2) Đề cương đánh giá an toàn công trình và 3) báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình của tổ chức kiểm định.

...(1)...đã tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình và các công việc khác liên quan theo quy định. Đề nghị...(2)... xem xét và cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: … | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1)Tên chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.

(2) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

###### Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2021/TT-BXD

ngày      tháng      năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

____________

| … (1)... ________ Số: ………... | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........., ngày......... tháng......... năm........ |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Ý KIẾN VỀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH

Kính gửi : .......…(2)...............

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 	Căn cứ Thông tư số …. /2021/TT-BXD ngày … tháng … năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về bảo hành, bảo trì, phá dỡ công trình xây dựng;

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Ngày ..., ...(1)... nhận được báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng...(tên công trình)...của...(2)...Trên cơ sở các nội dung đánh giá an toàn công trình và các hồ sơ tài liệu khác có liên quan gửi kèm theo (nếu có).  Sau khi xem xét,…(1)… có ý kiến về về kết quả đánh giá an toàn công trình của ...(2)...như sau:

1. Thông tin chung về hạng mục công trình, công trình xây dựng

a) Tên công trình/hạng mục công trình:...........

b) Địa điểm xây dựng:...........

c) Loại và cấp công trình:...........

d) Mô tả các thông số chính của công trình:...........

e) Thời gian thi công xây dựng:.......

g) Thời gian hoàn thành thi công xây dựng và bàn giao đưa công trình/hạng mục công trình vào khai thác sử dụng:.........

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về đánh giá an toàn công trình

a) Đánh giá về năng lực tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đánh giá an toàn công trình;

b) Đánh giá sự tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác đánh giá an toàn công trình đối với các nội dung:

- Việc áp dụng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng đánh giá an toàn công trình;

- Việc áp dụng quy trình kỹ thuật đánh giá an toàn công trình;

- Về nội dung, trình tự đánh giá an toàn công trình;

- Về đối tượng, thời điểm đánh giá an toàn công trình;

- Về các quy định khác có liên quan.

3. Kết luận và yêu cầu đối Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình

- Chấp thuận báo cáo đánh giá an toàn công trình của Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình;

- Yêu cầu yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện các kiến nghị của tổ chức đánh giá an toàn để công trình đáp ứng các yêu cầu về an toàn và các yêu cầu khác có liên quan;

- Các yêu cầu khác (nếu có).

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: … | LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1)Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình theo thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

(2) Tên chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.

###### PHỤ LỤC VII

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2021/TT-BXD

ngày      tháng      năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

____________

| ...(1)... ________ Số: ……… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........., ngày......... tháng......... năm........ |
| --- | --- |

BÁO CÁO

VỀ CÔNG TRÌNH HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG

Kính gửi : .......…(2)...............

.........(1)…… báo cáo kết quả việc công trình hết thời hạn sử dụng với các nội dung như sau:

1. Tên công trình/hạng mục công trình:..

2. Địa điểm xây dựng:..

3. Loại và cấp công trình:..

4. Mô tả các thông số chính của công trình:..

5. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình:...

6. Thời điểm công trình hết thời hạn sử dụng:...

7. Đại diện chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình (tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, số điện thoại):...

8. Dự kiến phương án xử lý đối với công trình sau khi hết thời hạn sử dụng: …….

9. Kèm theo báo cáo là các hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Công trình/hạng mục công trình ...... đã hết thời hạn sử dụng. Đề nghị...(2)... xem xét và công bố công trình hết thời hạn sử dụng theo quy định.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: … | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1)Tên chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình

(2) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố công trình hết thời hạn sử dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

###### PHỤ LỤC VIII

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2021/TT-BXD

ngày      tháng      năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

____________

| …(1)... ________ Số: …….. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày......... tháng......... năm....... |
| --- | --- |

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH ĐÁNH  GIÁ CHẤT LƯỢNG HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG TIẾP

Kính gửi : .......…(2)...............

.........(1)…… báo cáo kết quả việc tổ chức kiểm tra, kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng công trình với các nội dung như sau:

1. Tên công trình/hạng mục công trình:......

2. Địa điểm xây dựng:.......

3. Loại và cấp công trình:...........

4. Mô tả các thông số chính của công trình:......

5 Thời gian thi công xây dựng:.......

6. Thời gian hoàn thành thi công xây dựng và bàn giao đưa công trình/hạng mục công trình vào khai thác sử dụng:.........

7. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình:...

8. Thời điểm công trình hết thời hạn sử dụng:...

9. Đại diện chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình (tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, số điện thoại):...

10. Báo cáo việc tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình.

11. Đánh giá về chất lượng hiện trạng của công trình.

12. Đề xuất các phương án gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có).

13. Đề xuất thời gian được tiếp tục sử dụng công trình sau khi sửa chữa, gia cố.

14. Báo cáo việc tổ chức thực hiện gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có) để đảm bảo công năng và an toàn sử dụng.

15. Kèm theo báo cáo là các các báo cáo công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình; hồ sơ quản lý chất lượng công việc gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có); hồ sơ bảo trì công trình xây dựng và các hồ sơ khác có liên quan.

...(1)...đã tổ chức thực hiện việc kiểm tra, kiểm định đánh giá chất lượng công trình và các công việc khác liên quan theo quy định. Đề nghị...(2)... xem xét và chấp thuận kéo dài thời hạn sử dụng công trình.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: … | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1)Tên chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.

(2) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và chấp thuận việc kéo dài thời gian sử dụng đối với công trình theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

###### PHỤ LỤC IX

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2021/TT-BXD

ngày      tháng      năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

| …(1)... Số: …... V/v thông báo về công trình hết thời hạn sử dụng được sử dụng tiếp | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........, ngày......... tháng......... năm......... |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Ý KIẾN VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI HẠN SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi : .......…(2)...............

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Căn cứ Thông tư số …. /2021/TT-BXD ngày … tháng … năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Ngày ..........., .........(1)…… nhận được báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình ...... (tên công trình).....  hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp của............(2)............ Sau khi xem xét,……(1)…… thông báo ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình như sau:

1. Tên công trình/hạng mục công trình:...........

2. Địa điểm xây dựng:...........

3. Loại và cấp công trình:...........

4. Mô tả các thông số chính của công trình:...........

5. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình:...

6. Thời điểm công trình hết hạn sử dụng: …….

7. Thời hạn công trình được tiếp tục khai thác, sử dụng: từ... đến...

8. Yêu cầu đối với chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình:

- Căn cứ ý kiến nêu tại thông báo này và quy định của pháp luật có liên quan, ...(2)...quyết định và chịu trách nhiệm về việc tiếp tục sử dụng công trình;

- Yêu cầu khác (nếu có).

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: … | LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và chấp thuận việc kéo dài thời gian sử dụng đối với công trình theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

(2) Tên chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.